## Sheet1
Task | Owner | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | Architect | Gohde
Documentation | [24 empty] | Developer | Saimon Khan
Requirements | Architect | [23 empty] | Test Users | Rohan, Keon, Renato | bar: 2019-09-05
Diagram | Developer | bar: 2019-09-09
WIreframe | Architect | bar: 2019-09-05
Scorecard (HTML only) | Developer | bar: 2019-09-11 to 2019-09-16; 2019-10-10
Dice (HTML/CSS/JS) | Developer | bar: 2019-09-18 to 2019-09-20; 2019-09-27 to 2019-10-02; 2019-10-10
Scoring Validation (CSS/JS) | Developer | bar: 2019-09-24 to 2019-09-25; 2019-10-04 to 2019-10-07; 2019-10-18; 2019-10-29 to 2019-10-30
Game Logic (JS) | Developer | bar: 2019-09-27 to 2019-10-02; 2019-10-21; 2019-10-30 to 2019-11-01; 2019-11-03 to 2019-11-07
Saving (JS) | Developer | bar: 2019-10-16; 2019-11-02 to 2019-11-05
User Testing | Users | bar: 2019-11-05 to 2019-11-07
Task- Completed